АНЕКС №1  към Д О Г О В О Р
РГ – 03 - 5/ 02.02.2023 г.  З А  О Б Е К Т  № 2023-1
           Днес 29.12.2023г в гр. Свиленград, между:
 
1. ЮИДП ТП Държавно горско стопанство Свиленград със адрес гр.Свиленград, ул.”Цар Симеон Велики„ №42  представлявано от инж.Михаил Михайлов в качеството му на директор, Николина Манолова – главен счетоводител,  ЕИК 2016176540027, наричано  по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ  от една страна, и

  
2. „Баена“ ЕООД, с ЕИК: 207203674, със седалище и адрес на управление: гр.Тополовград, ул.“Васил Левски“ №46, представлявано от Николай Баев, в качеството на управител, с ЕИК207203674  наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият анекс относно следното:
Във връзка с изпълнението на дейностите по обект 2023-1, страните са съгласни  за следното: 
           1.Дейността поливане на двегодишни тополови  фиданки с ръчно преносима помпа на стойност 579,00лв не е извършена  от Изпълнителя със съгласието на  Възложителя поради отпаднала необходимост,поради обстоятелството че в определеният времеви период ца извършването й бе констатирано достатъчно количество влага от падналите  през месец юни  на 2023 г. дъждове.

2. Дейността  попълване на акациеви култури (временно съхранение на фиданки и садена с меч на Колесов) на стойност 483,82лв не е извършена от Изпълнителя  поради недостиг  на фиданки.

Въз основа на договореното с настоящият анекс страните са съгласни общата стойност на Договора  в размер на 26443,26 лв без ДДС,   да  бъде намалена  на  сумата   в размер на 25380,44 лв. без ДДС, 
Настоящият Анекс се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните, неразделна част от настоящия анекс е коригираноо техническо задание за отчитането на  извършените дейности по договора  с предмет  „Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на дъбови култури“ 
Настоящият анек и  коригираното техническо заадание са неразделна част от сключеният договор.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:




ИЗПЪЛНИТЕЛ:………п……………

ДИРЕКТОР :……п.…….

                                               /„БАЕНА“ ЕООД /                       


      /инж. Михаил Михайлов/




ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ……п……….


                     /Николина Манолова/

СЪГЛАСУВАЛ: ………п…….


                 /адв. Анастасия Йорданова/

