АНЕКС №2 

КЪМ Д О Г О В О Р № РГ-03-23 / 04.09.2025 година
ВЪЗЛАГАНЕ  НА    ДЕЙНОСТИ  С  ПРЕДМЕТ: „ПОЧВОПОДГОТОВКА И ЗАЛЕСЯВАНЕ НА 442 ДКА ДЪБОВИ КУЛТУРИ“ в Обект №2025-3 на територията на ТП ДГС Свиленград
           Днес 30.12.2025 година в  град Свиленград, на основание т.18 от раздел VII на договор №РГ-03-23/04.09.2025г. и Анекс№1 от 10.12.2025г. се  сключи настоящия Анекс между:

1.ЮИДП ТП „Държавно
горско стопанство Свиленград” представлявано от инж.Михаил Михайлов, в качеството и на Директор и Катя Морякова, в качеството и на гл. счетоводител, ЕИК 2016176540027 наричано за краткост по – долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

         2.„БАЕНА“ЕООД, адрес на управление гр.Тополовград,ул.“Васил Левски“№46 , ЕИК207203674,
представлявано
от Николай Баев с ЕГН 7310229066 в качество то си
на управител с лицензиран лесовъд Калинка Георгиева-Баева с удостоверение № 15233/27.11.2023година, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, като страните са  съгласни че :
           Във връзка с приемането на Република България в Европейския съюз и въвеждането на Еврото като основна разплащателна единица  страните са съгласни да се превалутират стойностите на оставащите дейности по договора, които предстоят да се извършат през 2026г. от лев в евро  по    фиксирания курс 1 EUR = 1.95583 BGN  както следва:
	Отдел, подотдел или кадастр. номер
	Площ, дка
	Един. мярка по ВТН
	Коли-чество
	Обща стойност  лв.
	Обща стойност евро
	Срок за изпъл-нение (от дата до дата)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6

	ЗАЛЕСЯВАНЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ НА ДРЕБНОРАЗМЕРНИ ФИДАНКИ

	428 Е
	47
	100бр.
	282
	190,67
	97,49
	31.3.2026
	
	
	
	
	

	424 Д
	16
	100бр.
	96
	64,91
	33,19
	31.3.2026
	
	
	
	
	

	421 В
	50
	100бр.
	300
	203,56
	104,08
	31.3.2026
	
	
	
	
	

	124 Д
	74
	100бр.
	444
	300,20
	153,49
	31.3.2026
	
	
	
	
	

	124 В
	100
	100бр.
	600
	405,67
	207,42
	31.3.2026
	
	
	
	
	

	124 Г
	44
	100бр.
	264
	178,50
	91,26
	31.3.2026
	
	
	
	
	

	402 Л1
	7
	100бр.
	42
	29,40
	15,03
	31.3.2026
	
	
	
	
	

	402 П1
	99
	100бр.
	594
	415,79
	212,59
	31.3.2026
	
	
	
	
	

	общо
	437
	 
	2622
	1788,70
	914,55
	 
	
	
	
	
	

	САДЕНЕ С МЕЧ НА КОЛЕСОВ
	 
	 
	
	
	
	
	

	428 Е
	47
	100бр.
	282
	11107,46
	5679,16
	31.3.2026
	
	
	
	
	

	424 Д
	16
	100бр.
	96
	3781,26
	1933,33
	31.3.2026
	
	
	
	
	

	421 В
	50
	100бр.
	300
	11858,13
	6062,97
	31.3.2026
	
	
	
	
	

	124 Д
	74
	100бр.
	444
	17488,35
	8941,65
	31.3.2026
	
	
	
	
	

	124 В
	100
	100бр.
	600
	23632,90
	12083,31
	31.3.2026
	
	
	
	
	

	124 Г
	44
	100бр.
	264
	10398,48
	5316,66
	31.3.2026
	
	
	
	
	

	402 Л1
	7
	100бр.
	42
	1712,66
	875,67
	31.3.2026
	
	
	
	
	

	402 П1
	99
	100бр.
	594
	24221,89
	12384,45
	31.3.2026
	
	
	
	
	

	общо
	437
	 
	2622
	104201,13
	53277,19
	 
	
	
	
	
	

	ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ 437дка
	105989,83
	54191,74
	 
	
	
	
	
	


Страните съгласни :

            1.В т.4.1. от раздел IV Цени и плащания остатъка от стойността на договора посочен в таблицата по горе 105989.83лв. /сто и пет хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и 83ст./без ДДС  става 54191,74 евро. /петдесет и четири хиляди сто деветдесет и един евро и седемдесет и четири евроцента / без ДДС.

Настоящият Анекс се изготви в два еднообразни  екземпляра, по един за всяка от страните, съгласно утвърдена и  коригирана спецификация за единичните цени на обект № 2025-3 и представляват неразделна част от сключения договор.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:




ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДИРЕКТОР :…………/п/……………….

„БАЕНА“ЕООД……/п/…………….

          
      /инж. Михаил Михайлов/
                         /Николай Баев/



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:…………/п/………

      /Катя Морякова/
Съгласувал:……/п/……………..
Адв.Анастасия Йорданова

Изготвил:…………/п/……………

Инж.П.Арнаудова-лесничей при ТП ДГС Свиленград
